## Feuille1
Tâche	Date de début	Date de fin					Durée
Faire le rapport d’analyse	05/04/18	09/04/18					9h
Coder les classes	09/04/18	10/04/18					3h
Coder la partie charger/sauvegarder	10/04/18	12/04/18					6h
Coder les jeux	13/04/18	03/05/18					9h
Apprendre Java2D	13/04/18	03/05/18					3h
Coder l’interface graphique	13/04/18	04/05/18					10h
Faire le document de synthèse	04/05/18	14/05/18					9h
Préparer la présentation (vidéo etc)	14/05/18	17/05/18					9h
Diagramme GANTT
Projet Tamagotchi